Управление образования Администрации г. Нижний Тагил

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №58

ПРИКАЗ

31.08.2022											№   _____

«Об утверждении состава рабочей группы и плана мероприятий по введению

обновленного ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год»

На основании статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования ФГОС СОО), утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать рабочую группу по введению в МБОУ  СОШ № 58 ФГОС СОО (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель: Шадрина О.В. , заместитель директора по УР

Члены:

Заместитель директора по УВР  Жгулева Н.Л.

Руководители  ШМО :    Ястребова Н.В., Плаксина И.Ф., Мурзина С.Б., Шломина О.Д.,  Шаталова М.В.

- Рабочей группе:

- Обеспечить введение в МБОУ СОШ № 58  ФГОС СОО с 01.09.2023 для 10 класса

- соответствии с Положением о рабочей группе (приложение 1);

- Провести мероприятия в соответствии с планом (приложение 2);

- Мониторить разъяснения государственных органов о введении ФГОС СОО и учитывать их в работе.

3. Утвердить Положение о рабочей группе согласно приложению к настоящему приказу.

4. Утвердить Дорожную карту мероприятий МБОУ СОШ № 58 по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в 2023-2024 учебном году (Приложение 3)

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 58 ___________________________С.В.Неймышева

Приложение

к приказу № 137/2

от 31.08. 2023

Положение

о рабочей группе по введению федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 12 августа 2022 г. N 732 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   средняя общеобразовательная школа № 58

- Общие положения

1.1. Положение о рабочей группе по введению в МБОУ СОШ № 58 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденных Приказом Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732 (далее - рабочая группа) регламентирует деятельность рабочей группы при поэтапном введении в МБОУ  СОШ № 58 (далее – школа) федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденных приказом Минпросвещения России от 12 августа 2022 г. N 732 (далее – ФГОС СОО);

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим положением.

- Цели и задачи рабочей группы

2.1. Основная цель рабочей группы – обеспечить системный подход к введению ФГОС СОО на уровне среднего общего образования с учетом имеющихся в школе ресурсов.

2.2.	Основными задачами рабочей группы являются:

Разработка основной образовательной программы СОО в соответствии с ФГОС СОО. Определение условий для реализации ООП СОО в соответствии со ФГОС СОО. Создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей деятельность школы по введению ФГОС СОО.

Мониторинг качества обучения в период поэтапного введения ФГОС СОО посредством анализа образовательно-воспитательной деятельности педагогов. Реализации мероприятий, направленных на введение ФГОС СОО.

- Функции рабочей группы

- 1.  Экспертно-аналитическая:

Разработка проекта ООП СОО в соответствии ФГОС СОО.

Анализ и корректировка действующих и разработка новых локальных нормативных актов школы в соответствии ФГОС СОО.

Анализ материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых и финансовых условий школы на предмет их соответствия требованиям

ФГОС СОО.

Разработка предложений мероприятий, которые будут способствовать соответствия условий школы требованиям ФГОС СОО.

Анализ информации о результатах мероприятий по введению в школе ФГОС СОО.

- 2.  Координационно-методическая:

Координация деятельности педагогов, работающих с учащимися 10-11 классов, в рамках введения ФГОС СОО;

Оказание методической поддержки педагогам при разработке компонентов основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СОО;

3.3. Информационная:

3.3. 1.Своевременное размещение информации по введению ФГОС СОО на сайте школы;

3.3. 2.Разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и результатов введения в школе ФГОС СОО.

- Права и обязанности рабочей группы

4.1.	В процессе работы рабочая группа имеет право:

Запрашивать у работников школы необходимую информацию;

Привлекать к исполнению поручений других работников школы с согласия руководителя рабочей группы или директора школы.

4.2.	В процессе работы рабочая группа обязана:

Выполнять поручения в срок, установленный директором.

Следить за качеством информационных, юридических и научно-методических материалов, получаемых в результате проведения мероприятий по введению ФГОС СОО.

Соблюдать законодательство Российской Федерации, локальные нормативные акты школы.

- Организация деятельности рабочей группы

5.1. Руководитель и члены рабочей группы утверждаются приказом директора. В состав рабочей группы могут входить педагогические и иные работники школы. Рабочая группа действует на период введения в школе ФГОС СОО.

5.2. Деятельность рабочей группы осуществляется по плану введения в школе ФГОС СОО, утвержденному директором школы, а также плану, принятому на первом заседании рабочей группы и утвержденному руководителем рабочей группы.

5.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по его поручению заместитель руководителя рабочей группы

5.5. Для учета результатов голосования заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов рабочей группы. Результат голосования определяется простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы с учетом голосов руководителя рабочей группы и его заместителя.

5.6. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей группы и директор школы.

- Делопроизводство

6.1.	Заседание рабочей группы оформляется протоколом.

6.2. Протоколы составляет выбранный на заседании член рабочей группы. Подписывают протокол члены рабочей группы, присутствующие на заседании

|  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к приказу № 137/2 |
|  |  |  | от 16.02. 2023 |
|  | Дорожная карта |  |  |
|  | мероприятий в МБОУ «Июсская СОШ» |  |  |
|  | по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО |  |  |
|  | в 2023-2024учебном году |  |  |
| № | Мероприятия | Срок | Ожидаемый |
| п/п |  | исполнения/ | результат/форма отчетных |
|  |  | ответственные | документов |
|  | Управление подготовкой к введению обновленных ФГОС |  |  |
| 1 | Проведение классных родительских | Август 2023 | Протоколы классных |
|  | собраний в 10классе, посвященных | года | родительских собраний в 10- |
|  | обучению по обновленным ФГОС |  | х классах, посвященных |
|  | СОО | Классные | обучению по обновленным |
|  |  | руководители | ФГОС СОО |
| 2 | Анализ имеющихся в образовательной | Март 2023 года | Аналитическая записка об |
|  | организации условий и ресурсного |  | оценке условий |
|  | обеспечения реализации | Директор | образовательной |
|  | образовательных программ СОО в | школы | организации с учетом |
|  | соответствии с требованиями |  | требований обновленных |
|  | обновленных ФГОС СОО |  | ФГОС СОО |
| 3 | Разработка и реализация системы | Май 2023 года | Аналитическая справка |
|  | мониторинга образовательных | Директор | заместителя директора по |
|  | потребностей (запросов) обучающихся | школы | УВР |
|  | и родителей (законных |  |  |
|  | представителей) для проектирования |  |  |
|  | учебных планов СОО в части, |  |  |
|  | формируемой участниками |  |  |
|  | образовательных отношений, и планов |  |  |
|  | внеурочной деятельности СОО |  |  |
| 4 | Формирование банка данных | В течение всего | Банк данных нормативно- |
|  | нормативно-правовых документов | периода | правовых документов |
|  | федерального, регионального, |  | федерального, |
|  | муниципального уровней, | Директор | регионального, |
|  | обеспечивающих переход на | школы | муниципального уровней, |
|  | обновленные ФГОС СОО |  | обеспечивающих реализацию |
|  |  | . | ФГОС СОО |
| 5 | Изучение документов федерального, | В течение всего | Листы ознакомления с |
|  | регионального уровня, | периода | документами федерального, |
|  | регламентирующих введение ФГОС | Директор | регионального уровня, |
|  | СОО | школы | регламентирующими |
|  |  |  | введение ФГОС СОО |
| 6 | Внесение изменений в программу | апрель | Приказ о внесении |
|  | развития образовательной организации | 2023 года | изменений в программу |
|  |  | Директор | развития образовательной |
|  |  | школы | организации |
| 7 | Разработка приказов, локальных актов, | Февраль - | Приказы, локальные акты, |
|  | регламентирующих введение ФГОС | сентябрь | регламентирующие переход |
|  | СОО | 2023 года | на обновленные ФГОС СОО |

|  |  | Директор |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | школы |  |
| 8 | Приведение в соответствие с | До 01.09.2023 | Должностные инструкции |
|  | требованиями обновленных ФГОС | Директор |  |
|  | СОО должностных инструкций | школы |  |
|  | работников образовательной |  |  |
|  | организации | . |  |
| 9 | Разработка на основе примерной | До 01.07.2023 | Основная образовательная |
|  | основной образовательной программы | замдиректора | программа СОО |
|  | СОО основной образовательной | по УВР |  |
|  | программы СОО образовательной |  |  |
|  | организации в соответствии с |  |  |
|  | требованиями обновленных ФГОС |  |  |
|  | СОО |  |  |
| 10 | Утверждение основных | До 01.09.2023 | Протокол заседания |
|  | образовательных программ СОО на | Директор | педагогического совета. |
|  | заседании педагогического совета | школы | Приказ об утверждении |
|  |  |  | образовательных программ |
|  |  |  | СОО |
| 11 | Разработка учебных планов, планов | До 01.07.2023 | Учебный план СОО |
|  | внеурочной деятельности для 10 класса | замдиректора | План внеурочной |
|  | по обновленным ФГОС СОО на 2023- | по УВР | деятельности СОО |
|  | 2024 учебный год |  |  |
| 12 | Разработка и утверждение рабочих | До 31 августа | Рабочие программы |
|  | программ педагогов по учебным | 2023 года | педагогов по учебным |
|  | предметам, учебным курсам (в том | Директор | предметам, учебным курсам |
|  | числе и внеурочной деятельности) и | школы | (в том числе и внеурочной |
|  | учебным модулям учебного плана для |  | деятельности) и учебным |
|  | 10 класса на 2023-2024 учебный год в | , замдиректора | модулям учебного плана для |
|  | соответствии с требованиями | по УВР | 10 класса |
|  | обновленных ФГОС СОО |  |  |
| 13 | Утверждение списка УМК для уровня | До 01.07.2023 | Приказ об утверждении |
|  | СОО | Педагог- | списка УМК для уровня СОО |
|  |  | библиотекарь | с приложением данного |
|  |  |  | списка |
| 14 | Внесение изменений в «Положение о | До 1 сентября | Положение о формах, |
|  | формах, периодичности, порядке | 2023 года | периодичности, порядке |
|  | текущего контроля успеваемости и |  | текущего контроля |
|  | промежуточной аттестации | Директор | успеваемости и |
|  | обучающихся» в части введения | школы | промежуточной аттестации |
|  | комплексного подхода к оценке |  | обучающихся. |
|  | результатов образования: предметных, |  | Протокол педсовета об |
|  | метапредметных, личностных в |  | утверждении изменений в |
|  | соответствии с обновленными ФГОС |  | «Положение о формах, |
|  | СОО |  | периодичности, порядке |
|  |  |  | текущего контроля |
|  |  |  | успеваемости и |
|  |  |  | промежуточной аттестации |
|  |  |  | обучающихся» в части |
|  |  |  | введения комплексного |
|  |  |  | подхода к оценке |
|  |  |  | результатов образования: |

|  |  |  | предметных, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | метапредметных, |
|  |  |  | личностных в соответствии с |
|  |  |  | обновленными ФГОС СОО |
|  |  |  | Приказ об утверждении |
|  |  |  | изменений в «Положение о |
|  |  |  | формах, периодичности, |
|  |  |  | порядке текущего контроля |
|  |  |  | успеваемости и |
|  |  |  | промежуточной аттестации |
|  |  |  | обучающихся» в части |
|  |  |  | введения комплексного |
|  |  |  | подхода к оценке |
|  |  |  | результатов образования: |
|  |  |  | предметных, |
|  |  |  | метапредметных, |
|  |  |  | личностных в соответствии с |
|  |  |  | обновленными ФГОС СОО |
| 15 | Формирование плана ВШК в условиях | До 1 сентября | План ВШК на учебный год |
|  | постепенного перехода на | 2023 года | Аналитические справки по |
|  | обновленные ФГОС СОО и реализации | замдиректора | итогам ВШК |
|  | ООП СОО по обновленным ФГОС | по УВР |  |
|  | СОО | . |  |
| 16 | Формирование плана | До 1 сентября | План функционирования |
|  | функционирования ВСОКО в условиях | 2023 года | ВСОКО на учебный год. |
|  | постепенного перехода на | замдиректора | Аналитические справки по |
|  | обновленные ФГОС СОО и реализации | по УВР | результатам ВСОКО |
|  | ООП СОО по обновленным ФГОС |  |  |
|  | СОО |  |  |
|  | Кадровое обеспечение |  |  |
| 18 | Анализ кадрового обеспечения | Февраль 2023 | Аналитическая справка |
|  | постепенного перехода на обучение по | года | заместителя директора по |
|  | обновленным ФГОС СОО | Директор | УВР |
|  |  | школы |  |
| 19 | Диагностика образовательных | Февраль | Аналитическая справка |
|  | потребностей и профессиональных | 2023 года | заместителя директора по |
|  | затруднений педагогических |  | УВР |
|  | работников образовательной | замдиректора |  |
|  | организации в условиях постепенного | по УВР |  |
|  | перехода на обучение по обновленным | . |  |
|  | ФГОС СОО |  |  |
| 20 | Поэтапная подготовка педагогических | Январь | План курсовой подготовки с |
|  | и управленческих кадров к | 2023 года | охватом в 100 процентов |
|  | постепенному переходу на обучение по |  | педагогических работников, |
|  | обновленным ФГОС СОО: разработка | Директор | реализующих ООП СОО. |
|  | и реализация ежегодного плана- | школы | Аналитическая справка |
|  | графика курсовой |  | заместителя директора по |
|  | подготовки педагогических |  | УВР |
|  | работников, реализующих ООП СОО |  |  |
| 21 | Распределение учебной нагрузки | До 25 августа | Предварительная |
|  | педагогов на учебный год | 2023 года | тарификация |
|  |  | Директор |  |
|  |  | школы |  |

|  |  | замдиректора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по УВР |  |
|  | Методическое обеспечение (профессиональное развитие педагогов) |  |  |
| 22 | Утверждение Плана повышения | До 01.02.2023 | План повышения |
|  | квалификации педагогических | Директор | квалификации |
|  | работников образовательной | школы | педагогических работников |
|  | организации с ориентацией на |  | образовательной |
|  | проблемы перехода на ФГОС СОО | Т | организации |
| 23 | Изучение нормативных документов по | В течение | Планы работы ШМО |
|  | переходу на обновленные ФГОС СОО | учебного года в | Протоколы заседаний ШМО |
|  | педагогическим коллективом | соответствии с |  |
|  |  | планами ШМО |  |
|  |  | руководители |  |
|  |  | ШМО |  |
| 24 | Обеспечение консультационной | В течение всего | План работы методического |
|  | методической поддержки педагогов по | периода | совета образовательной |
|  | вопросам реализации ООП СОО по | Руководители | организации. |
|  | обновленным ФГОС СОО | ШМО | Планы работы ШМО. |
|  |  |  | Аналитическая справка |
|  |  |  | заместителя директора по |
|  |  |  | УВР |
| 25 | Организация работы по психолого- | В течение всего | План работы психолога |
|  | педагогическому сопровождению | периода | Аналитическая справка |
|  | постепенного перехода на обучение по | Психолог | заместителя директора по |
|  | обновленным ФГОС СОО |  | УВР |
| 26 | Формирование пакета методических | В течение всего | Пакет методических |
|  | материалов по теме реализации ООП | периода | материалов по теме |
|  | СОО по обновленным ФГОС СОО | замдиректора | реализации ООП СОО по |
|  |  | по УВР | обновленным ФГОС СОО |
|  | Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение |  |  |
| 27 | Анализ соответствия материально- | Март 2023 года | Аналитическая записка об |
|  | технической базы образовательной |  | оценке материально- |
|  | организации для реализации ООП | Завхоз | технической базы |
|  | СОО действующим санитарным и |  | реализации ООП СОО, |
|  | противопожарным нормам, нормам |  | приведение ее в соответствие |
|  | охраны труда |  | с требованиями |
|  |  |  | обновленным ФГОС СОО |
| 28 Комплектование библиотеки УМК по |  | Ежегодно до 1 | Наличие утвержденного и |
|  | всем предметам учебных планов для | сентября | обоснованного списка |
|  | реализации новых ФГОС СОО в | 2023– | учебников для реализации |
|  | соответствии с Федеральным перечнем | 2024 годов | обновленных ФГОС СОО |
|  | учебников | замдиректора | Формирование ежегодной |
|  |  | по УВР | заявки на обеспечение |
|  |  |  | образовательной |
|  |  | Библиотекарь | организации учебниками в |
|  |  |  | соответствии с Федеральным |
|  |  |  | перечнем учебников |

29	Обеспечение кабинетов комплектами

постоянно

Укомплектованность

|  |  | наглядных пособий, карт, учебных |  |  |  |  |  |  | кабинетов необходимыми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | макетов, специального оборудования, |  |  |  |  |  | Завхоз | пособиями, комплектами |  |
|  |  | обеспечивающих развитие |  |  |  |  |  |  | специального лабораторного |  |
|  |  | компетенций, соответствующих |  |  |  |  |  |  | оборудования, |  |
|  |  | требованием обновленных ФГОС |  |  |  |  |  |  | обеспечивающими |  |
|  |  | СОО. |  |  |  |  |  |  | проведение лабораторных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ и опытно- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | экспериментальной |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | деятельности |  |
|  |  |  |  | Создание информационно-образовательной среды школы |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Проведение |  |  | просветительских |  |  | Постоянно | Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте школы |  |
|  |  | мероприятий, |  |  | направленных |  | на |  |  |  |
|  |  | повышение компетентности педагогов |  |  |  |  |  | Директор |  |  |
|  |  | образовательной |  |  | организации |  | и | школы |  |  |
|  |  | родителей обучающихся по вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Обеспечение |  |  | возможности |  |  | Постоянно | Использование ЭОР и ЦОС |  |
|  |  | использования |  |  | участниками |  |  |  | при реализации ООП СОО |  |
|  |  | образовательного процесса ресурсов и |  |  |  |  |  | Учителя- |  |  |
|  |  | сервисов |  | цифровой образовательной |  |  |  | предметники |  |  |
|  |  | среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Обеспечение |  |  | доступа |  | к | Постоянно | Размещенные на | сайте |
|  |  | информационным |  |  |  | ресурсам |  | Директор | школы информации по |  |
|  |  | посредством сети Интернет |  |  |  |  |  | школы | обновленным ФГОС СОО |  |
| 33 |  | Обеспечение возможности реализации |  |  |  |  |  | При | Наличие авторизированного |  |
|  |  | программ среднего общего |  |  |  |  |  | необходимости | доступа к совокупности |  |
|  |  | образования с применением |  |  |  |  |  |  | информационных и |  |
|  |  | электронного обучения, |  |  |  |  |  | Учителя- | электронных |  |
|  |  | дистанционных образовательных |  |  |  |  |  | предметники | образовательных ресурсов, |  |
|  |  | технологий |  |  |  |  |  |  | информационных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологий и средств, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечивающих освоение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обучающимися |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательных программ в |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | полном объеме независимо |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от их мест нахождения |  |
| 34 |  | Обеспечение публичной отчетности о |  |  |  |  |  | Ежегодно | Включение в самоанализ |  |
|  |  | ходе | и | результатах |  | внедрения |  | Директор | раздела, отражающего ход |  |
|  |  | обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |  | школы | введения обновленных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГОС СОО |  |
|  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |
| 35 |  | Обеспечение реализации программ |  |  |  |  |  | Ежегодно | Соблюдение | в |
|  |  | среднего общего образования в |  |  |  |  |  |  |  | полном |
|  |  | соответствии с нормативами |  |  |  |  |  | Директор | объеме государственных |  |
|  |  | финансирования муниципальных услуг |  |  |  |  |  | школы | гарантий по получению |  |
|  |  | с учетом требований ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  | гражданами общедоступного |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | и бесплатного основного |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | общего образования; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | возможность реализации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всех требований и условий, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотренных ФГОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Определение |  | объема |  | расходов, |  | Ежегодно | Формирование плана |
|  | необходимых для реализации ООП и |  |  |  |  |  | Директор | финансово-хозяйственной |
|  | достижения планируемых результатов |  |  |  |  |  | школы | деятельности на 2023 – 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | годы |
| 37 | Корректировка |  | локальных |  |  | актов, | По мере | Формирование нормативно- |
|  | регламентирующих |  |  |  | установление |  | необходимости | правовой базы, |
|  | заработной |  | платы |  | работников |  | Директор | регламентирующей вопросы |
|  | образовательной организации, |  |  |  |  | в том | школы | оплаты труда в условиях |
|  | числе | стимулирующих |  |  | надбавок и |  |  | внедрения обновленных |
|  | доплат, | порядка |  | и | размеров |  |  | ФГОС СОО |
|  | премирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Заключение дополнительных |  |  |  |  |  | По мере | Дополнительные соглашения |
|  | соглашений к трудовому договору с |  |  |  |  |  | необходимости |  |
|  | педагогическими работниками |  |  |  |  |  | Директор |  |
|  |  |  |  |  |  |  | школы |  |